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Městský obvod – Statutární město Pardubice

Městský obvod Pardubice VI

Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí


Kostnická 865, 530 06 Pardubice
Příloha č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
 „Zhotovení hřišť v MO Pardubice VI“
Návrh smlouvy o dílo
Smlouva o dílo

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 
Smluvní strany:
1. Objednatel: 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ: 00274046



DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel: 

……………

……………

Zastoupený: ………………….

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:…………………

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice, č. ú. ………………. 

IČ:……………


DIČ:CZ……………

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v příloze 1 této smlouvy a za které se objednatel zavazuje zaplatit cenu podle článku II a přílohy 1 této smlouvy, a to v případě řádného a včasného provedení díla za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelem použití.
Článek I
Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Multifunkčního hřiště K Rybníčku a Sportoviště v ulici Branecká“.
2. Jednotlivé práce, které budou realizovány a jejich jednotlivé ceny jsou vypsány v rozpisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Článek II

Cena díla, platební a fakturační podmínky
1. Maximální cena, kterou bude zhotovitel fakturovat, činí na základě cenové nabídky ze dne ………….. částku:




cena (bez DPH)


…………… Kč



hodnota DPH



…………… Kč



cena (včetně DPH)


…………… Kč
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v článku II této smlouvy na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami.

4. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb. 

5. Faktury budou adresovány na adresu objednatele uvedené v této smlouvě a budou splňovat náležitosti daňového dokladu. 

6. Výše fakturované částky bude odpovídat výši ceny dle přílohy 1 této smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení, nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky této smlouvy. 

8. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.

9. Úhradou se rozumí připsání fakturové částky na účet zhotovitele.

10. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
Článek III

Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech 

Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy

Kompletní stavba bude dokončena a předána do 90 dní po předání staveniště. 

Místem plnění: Pardubice – MO Pardubice VI 
Článek IV

Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. 
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání listiny prokazující jakost všech použitých komponentů.

3. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí potřebná povolení dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou. 
4. Zhotovitel si zajistí případný zábor veřejného prostranství dle vlastní potřeby. 
5. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.  

6. Zhotovitel zajistí provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací (je-li to nutné).
7. Zhotovitel zajistí veškeré nutné geodetické práce svými vlastními silami.
8. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.

9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při provádění kontrolních prohlídek a při předávání a přebírání prací.
11. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla (výstavby), tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem.

12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nezpevněných ploch a jejich osetí trávou nebo dosadbou rostlinného materiálu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

13. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.

15. Zhotovitel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.
Článek V

Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v neprodleně po podpisu smlouvy.

2. Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.

Článek VI

Záruky a vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na všechny zhotovené práce v délce 60 měsíců. 

Článek VII
Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,3% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy však nepřesáhne 10% z celkové ceny díla.
Článek VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů, nedodržení jakosti, jakož i závažně porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.

2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.

Článek IX

Staveniště

1. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést. 
2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Zhotovitel prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.

4. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky pak budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení obvyklým způsobem. 

6. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje provádět všechny práce legálně, zejména respektovat všechny předpisy týkající se BOZP a PO platné pro ČR.

10. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne: 
  za objednatele:






za zhotovitele:

         Petr Králíček   


  


               …………………..
                                                                   starosta MO Pardubice VI




             jednatel společnosti
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

	SLEPÝ ROZPOČET

	Rozpočet
	13100.1.Z0
	Multifunkční hřiště  K Rybníčku
	JKSO 
	928.1

	Objekt
	Název objektu
	 
	 
	SKP 
	 

	01
	Multifunkční hřiště  K Rybníčku
	 
	Měrná jednotka
	 

	Stavba
	Název stavby
	 
	 
	Počet jednotek
	 

	13100
	Multifunkční hřiště  K rybníčku
	 
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	 
	 
	Typ rozpočtu
	 

	Zpracovatel projektu
	 
	0
	 
	 

	Objednatel
	 
	Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubi
	 
	 

	Dodavatel
	 
	 
	Zakázkové číslo 
	 

	Rozpočtoval
	 
	Počet listů
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	 
	HSV celkem
	0
	Ztížené výrobní podmínky
	 
	0

	Z
	PSV celkem
	0
	Oborová přirážka - opravy, úpravy
	 
	0

	R
	M práce celkem
	0
	Přesun stavebních kapacit
	 
	0

	N
	M dodávky celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	 
	0

	ZRN celkem
	0
	Zařízení staveniště
	 
	0

	 
	 
	 
	Provoz investora
	 
	 
	0

	HZS
	0
	Kompletační činnost (IČD)
	 
	0

	ZRN+HZS
	0
	Ostatní náklady neuvedené
	 
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	0
	Ostatní náklady celkem
	 
	0

	Vypracoval
	 
	Za zhotovitele
	 
	Za objednatele
	 

	Jméno :
	 
	Jméno :
	
	Jméno :
	 

	Datum :
	 
	Datum :
	
	Datum :
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	 

	Podpis :
	 
	Podpis:
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	Základ pro DPH
	21,0
	%  
	 
	0 Kč

	DPH
	21,0
	% 
	 
	0 Kč

	Základ pro DPH
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	DPH
	 
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	 
	 
	0 Kč


	Stavba :
	13100 Multifunkční hřiště  K rybníčku
	 
	Rozpočet :
	13100.1.Z0
	 

	Objekt :
	01 Multifunkční hřiště  K Rybníčku
	 
	Multifunkční hřiště  K Rybníčku

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavební díl
	 
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1
	Zemní práce
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Vodorovné konstrukce
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Komunikace
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	0
	0
	0
	0
	0

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	0
	0
	0
	0
	0

	94
	Lešení a stavební výtahy
	0
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	0
	0
	0
	0
	0

	767
	Konstrukce zámečnické
	0
	0
	0
	0
	0

	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	0
	0
	0
	0
	0

	799
	Ostatní
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CELKEM  OBJEKT
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Oborová přirážka - opravy, úpravy
	 
	 
	0
	 
	0

	Přesun stavebních kapacit
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Mimostaveništní doprava
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Provoz investora
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Rezerva rozpočtu
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	CELKEM VRN
	 
	 
	 
	 
	0


	Slepý rozpočet

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	13100 Multifunkční hřiště  K rybníčku
	 
	Rozpočet:
	13100.1.Z0
	 

	Objekt :
	01 Multifunkční hřiště  K Rybníčku
	 
	Multifunkční hřiště  K Rybníčku

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	1
	112101102R00
	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm 
	kus
	1,00
	 
	 

	 
	 
	Kácení dřevin spočívá v odstranění jedné vykloněné vzrostlé břízy ve skupince vzrostlých stromů. 

	2
	112201102R00
	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm 
	kus
	1,00
	 
	 

	3
	113106121R00
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 
	m2
	24,00
	 
	 

	 
	 
	srovnatelná položka pro demontáž pryžové dlažby

	 
	 
	4*6
	24,00
	 
	 

	4
	113106231R00
	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 
	m2
	16,81
	 
	 

	 
	 
	rozebrání zámkové dlažby:4,1*4,1
	16,81
	 
	 

	5
	113152212T00
	Odstranění krytu hřišť z antuky tl. 50 mm 
	m3
	10,81
	 
	 

	 
	 
	11,2*19,3*0,05
	10,81
	 
	 

	6
	113204111R00
	Vytrhání obrub záhonových 
	m
	16,40
	 
	 

	 
	 
	rozebrání zámkové dlažby:4,1*4
	16,40
	 
	 

	7
	120901121R00
	Bourání konstrukcí z prostého betonu 
	m3
	6,29
	 
	 

	 
	 
	vybourání patek po oplocení, sloupcích na volejbal, basketbal a základů laviček

	 
	 
	vybourání patek po oplocení:(5*2+1*2+9*2)*0,4*0,4*0,8
	3,84
	 
	 

	 
	 
	vybourání patek po sloupcích na volejbal:0,5*0,5*0,8*2
	0,40
	 
	 

	 
	 
	vybourání patek po sloupcích na basketbal:0,8*0,8*1*2
	1,28
	 
	 

	 
	 
	vybourání základů laviček v terénu:0,4*0,6*0,8*2*2
	0,77
	 
	 

	8
	121101101R00
	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 
	m3
	20,04
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod herními prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12*0,2
	2,40
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*0,2
	10,90
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70*0,2
	3,34
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*0,2
	1,60
	 
	 

	 
	 
	pod brankami:3*1,5*0,2*2
	1,80
	 
	 

	9
	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 
	m3
	108,21
	 
	 

	 
	 
	odstranění  povrchu stávajícího hřiště, a další zeminy pod povrchem na úroveň - 400 až 500 mm pod finální úroveň sportovního povrchu (spád 1cm na 1mb). 

	 
	 
	pod jednotlivými ostatními povrchy -dle skladby

	 
	 
	odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)
	86,59
	 
	 

	 
	 
	rezerva:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod herními prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)
	6,80
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)
	3,17
	 
	 

	 
	 
	pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)
	4,80
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)
	0,48
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)
	4,36
	 
	 

	10
	122201109R00
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 
	m3
	108,21
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)
	86,59
	 
	 

	 
	 
	rezerva:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod herními prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)
	6,80
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)
	3,17
	 
	 

	 
	 
	pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)
	4,80
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)
	0,48
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)
	4,36
	 
	 

	11
	133201109R00
	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 
	m3
	13,05
	 
	 

	 
	 
	základy pod herní prvky HUCK:
	 
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Kolotoč  šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)
	0,90
	 
	 

	 
	 
	HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2
	1,73
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Víceúčelový prvek  Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8
	2,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod fittness prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 15:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 21:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5
	2,16
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2
	1,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	rýhy pro obrubníky :
	 
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2*0,2*0,1
	1,30
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenic:(3+6)*2*0,2*0,1
	0,36
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo plochy s fittness prvky:20,00*0,2*0,1
	0,40
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30*0,2*0,1
	0,25
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20*0,2*0,1
	0,52
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00*0,2*0,1
	0,40
	 
	 

	12
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
	m3
	13,05
	 
	 

	 
	 
	základy pod herní prvky HUCK:
	 
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Kolotoč  šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)
	0,90
	 
	 

	 
	 
	HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2
	1,73
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Víceúčelový prvek  Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8
	2,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod fittness prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 15:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 21:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5
	2,16
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2
	1,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	rýhy pro obrubníky :
	 
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2*0,2*0,1
	1,30
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenic:(3+6)*2*0,2*0,1
	0,36
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo plochy s fittness prvky:20,00*0,2*0,1
	0,40
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30*0,2*0,1
	0,25
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20*0,2*0,1
	0,52
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00*0,2*0,1
	0,40
	 
	 

	13
	162201203R00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 
	m3
	9,83
	 
	 

	 
	 
	výkopek ze základů pro prvky hřiště

	 
	 
	základy pod herní prvky HUCK:
	 
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Kolotoč  šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)
	0,90
	 
	 

	 
	 
	HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2
	1,73
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Víceúčelový prvek  Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8
	2,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod fittness prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 15:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 21:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5
	2,16
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2
	1,02
	 
	 

	14
	162301401R00
	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m 
	kus
	10,00
	 
	 

	15
	162301412R00
	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m 
	kus
	1,00
	 
	 

	16
	162301422R00
	Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m 
	kus
	1,00
	 
	 

	17
	162301901R00
	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm 
	kus
	10,00
	 
	 

	18
	162301912R00
	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm 
	kus
	1,00
	 
	 

	19
	162301922R00
	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm 
	kus
	1,00
	 
	 

	20
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
	m3
	118,03
	 
	 

	 
	 
	přebytečné výkopky a přebytečná ornice

	 
	 
	výkopky pro základy:
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod herní prvky HUCK:
	 
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Kolotoč  šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)
	0,90
	 
	 

	 
	 
	HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2
	1,73
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Víceúčelový prvek  Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8
	2,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod fittness prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 15:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 21:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5
	2,16
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2
	1,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávky:
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)
	86,59
	 
	 

	 
	 
	rezerva:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod herními prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)
	6,80
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)
	3,17
	 
	 

	 
	 
	pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)
	4,80
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)
	0,48
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)
	4,36
	 
	 

	21
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
	m3
	1 180,33
	 
	 

	 
	 
	za dalších 10 km, celkem do 20 km

	 
	 
	bez ornice

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	výkopky pro základy:
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod herní prvky HUCK:
	 
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Kolotoč  šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)
	0,90
	 
	 

	 
	 
	HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2
	1,73
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Víceúčelový prvek  Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8
	2,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod fittness prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 15:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 21:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5
	2,16
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2
	1,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávky:
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)
	86,59
	 
	 

	 
	 
	rezerva:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod herními prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)
	6,80
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)
	3,17
	 
	 

	 
	 
	pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)
	4,80
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)
	0,48
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)
	4,36
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	118,03
	 
	 

	 
	 
	118,033*10
	1 180,33
	 
	 

	22
	167103101R00
	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 
	m3
	11,53
	 
	 

	 
	 
	celková kubatura odtěžené ornice:
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod herními prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12*0,2
	2,40
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*0,2
	10,90
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70*0,2
	3,34
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*0,2
	1,60
	 
	 

	 
	 
	pod brankami:3*1,5*0,2*2
	1,80
	 
	 

	 
	 
	odpočet kubatury ornice použité na finální úpravy okolo nových ploch:
	 
	 
	 

	 
	 
	úprava okolo nových ploch a hřišť:
	 
	 
	 

	 
	 
	víceúčelové hřiště:-((11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21)*0,05
	-3,44
	 
	 

	 
	 
	plocha pod stolní tenis:-((4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87)*0,05
	-1,20
	 
	 

	 
	 
	plocha pod fitness prvky:-((7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4)*0,05
	-1,14
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod kolotočem:-(3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95)*0,05
	-0,77
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod prolézačkou:-(3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16)*0,05
	-1,46
	 
	 

	 
	 
	plochy okolo laviček v travnaté ploše:-5*2*0,05
	-0,50
	 
	 

	23
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
	m3
	118,03
	 
	 

	 
	 
	uložení přebytečné zeminy na skládku

	 
	 
	výkopky pro základy:
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod herní prvky HUCK:
	 
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Kolotoč  šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)
	0,90
	 
	 

	 
	 
	HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2
	1,73
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Víceúčelový prvek  Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8
	2,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod fittness prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 15:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 21:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5
	2,16
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 


	 
	 
	patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2
	1,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávky:
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)
	86,59
	 
	 

	 
	 
	rezerva:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod herními prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)
	6,80
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)
	3,17
	 
	 

	 
	 
	pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)
	4,80
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)
	0,48
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)
	4,36
	 
	 

	24
	174201202R00
	Zásyp jam po pařezech D 50 cm 
	kus
	1,00
	 
	 

	25
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 
	m2
	170,21
	 
	 

	 
	 
	Poznámky:

	 
	 
	1. V položce jsou zakalkulovány i náklady na pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po provedení výsevu.

	 
	 
	2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání travního semene, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 5%.

	 
	 
	3. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání hnojiva, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 8%.

	 
	 
	úprava okolo nových ploch a hřišť:
	 
	 
	 

	 
	 
	víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21
	68,80
	 
	 

	 
	 
	plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87
	23,94
	 
	 

	 
	 
	plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4
	22,80
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95
	15,39
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16
	29,28
	 
	 

	 
	 
	plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2
	10,00
	 
	 

	26
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 
	m2
	349,68
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)
	216,48
	 
	 

	 
	 
	rezerva:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod herními prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:6*4
	24,00
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70
	16,70
	 
	 

	 
	 
	pod stávajícími pérovými houpačkami:24
	24,00
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12
	12,00
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50
	54,50
	 
	 

	27
	182303111R00
	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině 
	m2
	170,21
	 
	 

	 
	 
	úprava okolo nových ploch a hřišť:
	 
	 
	 

	 
	 
	víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21
	68,80
	 
	 

	 
	 
	plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87
	23,94
	 
	 

	 
	 
	plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4
	22,80
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95
	15,39
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16
	29,28
	 
	 

	 
	 
	plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2
	10,00
	 
	 

	28
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 
	m2
	170,21
	 
	 

	 
	 
	úprava okolo nových ploch a hřišť:
	 
	 
	 

	 
	 
	víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21
	68,80
	 
	 

	 
	 
	plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87
	23,94
	 
	 

	 
	 
	plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4
	22,80
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95
	15,39
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16
	29,28
	 
	 

	 
	 
	plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2
	10,00
	 
	 

	29
	185804312R00
	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 
	m3
	6,80
	 
	 

	 
	 
	první zálivka po založení - trvalkový záhon, živý plot

	 
	 
	2 x 20 l/m2

	 
	 
	úprava okolo nových ploch a hřišť:
	 
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21
	68,80
	 
	 

	 
	 
	plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87
	23,94
	 
	 

	 
	 
	plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4
	22,80
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95
	15,39
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16
	29,28
	 
	 

	 
	 
	plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2
	10,00
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	170,21
	 
	 

	 
	 
	170*20/1000*2
	6,80
	 
	 

	30
	185851111R00
	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km 
	m3
	6,80
	 
	 

	 
	 
	úprava okolo nových ploch a hřišť:
	 
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21
	68,80
	 
	 

	 
	 
	plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87
	23,94
	 
	 

	 
	 
	plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4
	22,80
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95
	15,39
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16
	29,28
	 
	 

	 
	 
	plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2
	10,00
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	170,21
	 
	 

	 
	 
	170*20/1000*2
	6,80
	 
	 

	31
	199000001R00
	Poplatek za skládku - ornice 
	m3
	11,53
	 
	 

	 
	 
	celková kubatura odtěžené ornice:
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod herními prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12*0,2
	2,40
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*0,2
	10,90
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70*0,2
	3,34
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*0,2
	1,60
	 
	 

	 
	 
	pod brankami:3*1,5*0,2*2
	1,80
	 
	 

	 
	 
	odpočet kubatury ornice použité na finální úpravy okolo nových ploch:
	 
	 
	 

	 
	 
	úprava okolo nových ploch a hřišť:
	 
	 
	 

	 
	 
	víceúčelové hřiště:-((11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21)*0,05
	-3,44
	 
	 

	 
	 
	plocha pod stolní tenis:-((4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87)*0,05
	-1,20
	 
	 

	 
	 
	plocha pod fitness prvky:-((7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4)*0,05
	-1,14
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod kolotočem:-(3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95)*0,05
	-0,77
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod prolézačkou:-(3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16)*0,05
	-1,46
	 
	 

	 
	 
	plochy okolo laviček v travnaté ploše:-5*2*0,05
	-0,50
	 
	 

	32
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4 
	m3
	118,03
	 
	 

	 
	 
	výkopky pro základy:
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod herní prvky HUCK:
	 
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Kolotoč  šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*(1,1-0,2)
	0,90
	 
	 

	 
	 
	HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*(0,8-0,2)*2
	1,73
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Víceúčelový prvek  Agito Corro:0,6*0,6*0,8*3+1,2*1,2*0,8
	2,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod fittness prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 15:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 21:1
	1,00
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*5
	2,16
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,8*2
	1,02
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávky:
	 
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)*((0,4+0,5)*0,5-0,05)
	86,59
	 
	 

	 
	 
	rezerva:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod herními prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:(6*4-4*4)*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)+4*4*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,06)
	6,80
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70*(0,06+0,03+0,05+0,25-0,2)
	3,17
	 
	 

	 
	 
	pod stávajícími pérovými houpačkami:24*(0,04+0,2-0,04)
	4,80
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12*(0,04+0,2-0,2)
	0,48
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50*(0,08+0,2-0,2)
	4,36
	 
	 

	33
	00572422
	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI
	kg
	9,18
	 
	 

	 
	 
	Ideální k dosetí a rychlé regeneraci poškozených a zničených míst v dříve založených trávnících parků, zahrad a hřišť. Složení směsi umožní rychlé oživení Vašeho trávníku s následným plným zapojením.

	 
	 
	úprava okolo nových ploch a hřišť:
	 
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	víceúčelové hřiště:(11,4+1*2)*(21+1*2)-11,4*21
	68,80
	 
	 

	 
	 
	plocha pod stolní tenis:(4,1+1*2)*(5,87+1*2)-4,1*5,87
	23,94
	 
	 

	 
	 
	plocha pod fitness prvky:(7+1*2)*(2,4+1*2)-7*2,4
	22,80
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod kolotočem:3,1415*2,95*2,95-3,1415*1,95*1,95
	15,39
	 
	 

	 
	 
	okolo plochy pod prolézačkou:3,1415*5,16*5,16-3,1415*4,16*4,16
	29,28
	 
	 

	 
	 
	plochy okolo laviček v travnaté ploše:5*2
	10,00
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	170,21
	 
	 

	 
	 
	170*50/1000
	8,50
	 
	 

	 
	 
	ztratné 8%:8,5*8/100
	0,68
	 
	 

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	 

	34
	264311100T00
	Vrty zemním vrtákem prům.do 300 mm hl.do 1 m hor.3 
	m
	12,10
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení

	 
	 
	(5+6)*2*(1-0,45)
	12,10
	 
	 

	35
	270351111R00
	Zriz kotev otvor v 0 02 m2 hl 0 5m 
	kus
	2,00
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky vybavení hřiště

	 
	 
	předpoklad, že sloupky budou vyjímatelné

	36
	271531113R00
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 
	m3
	1,21
	 
	 

	 
	 
	základy pod herní prvky HUCK:
	 
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Kolotoč  šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*0,1
	0,10
	 
	 

	 
	 
	HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*0,1*2
	0,29
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Víceúčelový prvek  Agito Corro:0,6*0,6*0,1*3+1,2*1,2*0,1
	0,25
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod fittness prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 15:0,1
	0,10
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 21:0,1
	0,10
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,1*2*5
	0,24
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,1*2
	0,13
	 
	 

	37
	275313621R00
	Beton základových patek prostý C 20/25 
	m3
	1,13
	 
	 

	 
	 
	patky pro sloupky oplocení

	 
	 
	(5+6)*2*3,1415*0,3*0,3*0,25*0,7
	1,09
	 
	 

	 
	 
	přípočet za betonáž do výkopu 3,5%:1,0885*3,5/100
	0,04
	 
	 

	38
	275313711R00
	Beton základových patek prostý C 25/30 
	m3
	8,02
	 
	 

	 
	 
	pod základy herních prvků a laviček

	 
	 
	základy pod herní prvky HUCK:
	 
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Kolotoč  šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*1*0,8
	0,80
	 
	 

	 
	 
	HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*1,2*0,8
	1,15
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Víceúčelový prvek  Agito Corro:0,6*0,6*0,6*3+1,2*1,2*0,6
	1,51
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod fittness prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 15:0,8
	0,80
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 21:0,8
	0,80
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,8*2*5
	1,92
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pro sloupky na síť:0,8*0,8*0,6*2
	0,77
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	7,75
	 
	 

	 
	 
	přípočet za betonáž do výkopu 3,5%:7,752*3,5/100
	0,27
	 
	 

	39
	275351215R00
	Bednění stěn základových patek - zřízení 
	m2
	6,84
	 
	 

	 
	 
	základy pod herní prvky HUCK:
	 
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Kolotoč  šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*4*0,1
	0,40
	 
	 

	 
	 
	HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*4*0,1
	0,48
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Víceúčelový prvek  Agito Corro:0,6*4*0,1*3+1,2*4*0,1
	1,20
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod fittness prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 15:0,4
	0,40
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 21:0,4
	0,40
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:(0,6+0,4)*2*0,15*2*5
	3,00
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pro sloupky na síť:0,8*4*0,15*2
	0,96
	 
	 

	40
	275351216R00
	Bednění stěn základových patek - odstranění 
	m2
	6,84
	 
	 

	 
	 
	základy pod herní prvky HUCK:
	 
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Kolotoč  šlapací (Bicycle Roundabout Pedal):1*4*0,1
	0,40
	 
	 

	 
	 
	HUCK - sloupky pro závěsné sítě:1,2*4*0,1
	0,48
	 
	 

	 
	 
	HAGS - Víceúčelový prvek  Agito Corro:0,6*4*0,1*3+1,2*4*0,1
	1,20
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	základy pod fittness prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 15:0,4
	0,40
	 
	 

	 
	 
	posilovací prvek FIT 21:0,4
	0,40
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:(0,6+0,4)*2*0,15*2*5
	3,00
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	patky pro sloupky na síť:0,8*4*0,15*2
	0,96
	 
	 

	 
	Celkem za
	2 Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 

	41
	457971111R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 
	m2
	349,68
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)
	216,48
	 
	 

	 
	 
	rezerva:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod herními prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:6*4
	24,00
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70
	16,70
	 
	 

	 
	 
	pod stávajícími pérovými houpačkami:24
	24,00
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12
	12,00
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50
	54,50
	 
	 

	42
	69366197
	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP
	m2
	402,13
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)
	216,48
	 
	 

	 
	 
	rezerva:2
	2,00
	 
	 

	 
	 
	odkopávka pod herními prvky:
	 
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:6*4
	24,00
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70
	16,70
	 
	 

	 
	 
	pod stávajícími pérovými houpačkami:24
	24,00
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12
	12,00
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50
	54,50
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	349,68
	 
	 

	 
	 
	přesahy, prořez 15%:349,68*15/100
	52,45
	 
	 

	 
	Celkem za
	4 Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	 

	43
	564211111R00
	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm 
	m2
	216,48
	 
	 

	 
	 
	pod víceúčelovým hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)
	216,48
	 
	 

	44
	564811111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 
	m2
	40,30
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:23,60
	23,60
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70
	16,70
	 
	 

	45
	564831111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 0-32 mm
	m2
	216,48
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	pod víceúčelovým hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)
	216,48
	 
	 

	46
	564831111V04
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 16 - 32 mm
	m2
	90,50
	 
	 

	 
	 
	podklad pod povrch z EPDM

	 
	 
	pod stávajícími pérovými houpačkami:24
	24,00
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12
	12,00
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50
	54,50
	 
	 

	47
	564851111V63
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 32-63 mm
	m2
	90,50
	 
	 

	 
	 
	pod stávajícími pérovými houpačkami:24
	24,00
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12
	12,00
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50
	54,50
	 
	 

	48
	564871111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 0-63 mm
	m2
	256,78
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	pod víceúčelovým hřištěm:(11,4*18,2+3*1,5*2)
	216,48
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:23,60
	23,60
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70
	16,70
	 
	 

	49
	596215020R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 
	m2
	40,30
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:23,60
	23,60
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70
	16,70
	 
	 

	50
	592453119
	Dlažba BEST – Elegia, barva colormix Sahara tl. 60 mm
	m2
	41,11
	 
	 

	 
	 
	plocha se stolem pro stolní tenis:23,60
	23,60
	 
	 

	 
	 
	plocha s fitness prvky:16,70
	16,70
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	40,30
	 
	 

	 
	 
	ztratné 2%:40,3*2/100
	0,81
	 
	 

	 
	Celkem za
	5 Komunikace
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	 
	 
	 
	 

	51
	900000010
	Sloupek a tabule s provozním řádem repase stávajícího
	kus
	1,00
	 
	 

	52
	909      R00
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace 
	h
	16,50
	 
	 

	 
	 
	odborná dmtž stávajících herních prvků - pérových houpaček - 2 ks

	 
	 
	uložení, ochrana proti poškození a zcizení

	 
	 
	zpětná montáž před předáním stavby

	 
	 
	odborná demontáž stávajících laviček

	 
	 
	uložení dle požadavků investora nebo odvoz na skládku - 5 ks

	 
	 
	odborná dmtž stávajících prvků hřiště

	 
	 
	sloupky na volejbal

	 
	 
	sloupky s deskami a koši na basketbal

	 
	 
	případná demontáž částí a uložení dle pokynů investora

	 
	 
	odborná dmtž stávajících herních prvků - pérových houpaček:
	 
	 
	 

	 
	 
	uložení, ochrana proti poškození a zcizení:
	 
	 
	 

	 
	 
	zpětná montáž před předáním stavby:2*2
	4,00
	 
	 

	 
	 
	odborná demontáž stávajících laviček:
	 
	 
	 

	 
	 
	uložení dle požadavků investora nebo odvoz na skládku - 5 ks:0,75*2*5
	7,50
	 
	 

	 
	 
	odborná dmtž stávajících prvků hřiště:
	 
	 
	 

	 
	 
	sloupky na volejbal:0,5*2
	1,00
	 
	 

	 
	 
	sloupky s deskami a koši na basketbal:1,5*2
	3,00
	 
	 

	 
	 
	případná demontáž částí a uložení dle pokynů investora:1
	1,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	9 Ostatní konstrukce, bourání
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	 

	53
	916561111R00
	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
	m
	161,30
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2
	64,80
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenic:(3+6)*2
	18,00
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo plochy s fittness prvky:20,00
	20,00
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30
	12,30
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20
	26,20
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00
	20,00
	 
	 

	54
	916991191R00
	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m 
	m
	38,50
	 
	 

	 
	 
	Položky jsou určeny i pro monolitické lože z betonu pod obrubníky

	 
	 
	pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30
	12,30
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20
	26,20
	 
	 

	55
	918101111R00
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 
	m3
	3,23
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2*0,2*0,1
	1,30
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenic:(3+6)*2*0,2*0,1
	0,36
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo plochy s fittness prvky:20,00*0,2*0,1
	0,40
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30*0,2*0,1
	0,25
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20*0,2*0,1
	0,52
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00*0,2*0,1
	0,40
	 
	 

	56
	27252998
	Obrubník pryžový 1000x250x40 mm červený
	kus
	59,67
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo kolotoče:12,30
	12,30
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo prvku agiti codo:26,20
	26,20
	 
	 

	 
	 
	pryžový obrubník okolo nové plochy s pérovými houpačkami:20,00
	20,00
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	58,50
	 
	 

	 
	 
	ztratné 2%:58,5*2/100
	1,17
	 
	 

	57
	59217510.B
	Obrubník Best LIMITA barevný 50x5x15 cm pískovcová, karamelová, hnědá, červená
	kus
	132,19
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo hřiště:(11,4+21)*2*2
	129,60
	 
	 

	 
	 
	ztratné 2%:129,6*2/100
	2,59
	 
	 

	58
	59217524.B
	Obrubník Best PARKAN II barevný 100x5x20 cm barva bílá, žlutá, skořicová
	kus
	38,76
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo zámkové dlažby se stolem pro stolní tenis:(3+6)*2
	18,00
	 
	 

	 
	 
	obrubníky okolo plochy s fittness prvky:20,00
	20,00
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	38,00
	 
	 

	 
	 
	ztratné 2%:38*2/100
	0,76
	 
	 

	 
	Celkem za
	91 Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	 

	59
	941955003R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 
	m2
	66,40
	 
	 

	 
	 
	pro montáž oplocení

	 
	 
	(11,4+0,3*2+1,2*2+18,2+0,3*2)*2
	66,40
	 
	 

	 
	Celkem za
	94 Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	60
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 
	t
	290,18
	 
	 

	61
	998223091R00
	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 1 km 
	t
	290,18
	 
	 

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 

	62
	7675530000
	D + M systémového oplocení včetně vrátek výška 4 m
	m
	59,20
	 
	 

	 
	 
	(11,4+18,2)*2
	59,20
	 
	 

	63
	767911822R00
	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m 
	m
	172,50
	 
	 

	 
	 
	srovnatelná položka vzuhledem k likvidaci celého oplocení

	 
	 
	(11,2+2,5*2)*2*4+(19,3-2,5*2)*3
	172,50
	 
	 

	64
	767996801R00
	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 
	kg
	871,60
	 
	 

	 
	 
	demontáž sloupků a paždíků stávajícího oplocení

	 
	 
	sloupky výšky 4 m:7*4*2*6
	336,00
	 
	 

	 
	 
	sloupky výšky 3 m:9*3*6
	162,00
	 
	 

	 
	 
	paždíky:(11,2+2,5*2)*2*2*4+(19,3-2,5*2)*2*4
	373,60
	 
	 

	65
	767 67-0021
	M + D silonové sítě na oplocení s oky PL 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení
	m2
	224,80
	 
	 

	 
	 
	(11,4+18,2)*2*4-3*2*2
	224,80
	 
	 

	66
	998767201R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 
	%
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	 
	 
	 
	 

	67
	589118100
	Sportovní polyuretanový povrch Conipur EPDM 13 mm 
	m2
	218,00
	 
	 

	68
	589118105
	Elastická podložka Conipur ET 35 mm 
	m2
	218,00
	 
	 

	69
	589118190
	Lajnování povrchu Conipur PU barvami s UV Conica BASF šířky 50 mm
	m
	167,49
	 
	 

	 
	 
	délka lajn bude účtována dle skutečnosti

	 
	 
	lajnování pro fotbálek:3*2+4*2
	14,00
	 
	 

	 
	 
	lajnování pro volejbal, nohejbal:21*2+10,5*3
	73,50
	 
	 

	 
	 
	lajnování pro basketbal:6*2*2+4*2+13*2+3,1415*3,5*0,5*2+3,1415*3,5
	79,99
	 
	 

	70
	589118540
	Litý umělý bezpečnostní povrch Super Elastic EPDM tl. 35 mm béžový
	m2
	36,00
	 
	 

	 
	 
	pod stávajícími pérovými houpačkami:24
	24,00
	 
	 

	 
	 
	pod kolotočem:12
	12,00
	 
	 

	71
	589118580
	Litý umělý bezpečnostní povrch Super Elastic EPDM tl. 80 mm béžový
	m2
	54,50
	 
	 

	 
	 
	Plocha lité pryže pod agito corro :54,50
	54,50
	 
	 

	72
	998777201R00
	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m 
	%
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	777 Podlahy ze syntetických hmot
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	799
	Ostatní
	 
	 
	 
	 

	73
	7990000020
	D + M herních prvků HUCK závěsná síť ze článků ocelového lana , N2
	kus
	1,00
	 
	 

	 
	 
	Závěsná síť ze článků ocelového lana HUCK 906 1 kus

	 
	 
	sadasloupků pro závěsné sítě ocel vč. ložisek HUCK 805S 1 sada

	74
	7990000060
	D + M herních prvků HUCK kolotoč 8002457, N6
	kus
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 

	75
	7990000080
	D + M herních prvků HUCK agito corro 8022959, N8
	kus
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 

	76
	7990000140
	D + M cvičebního prvku fy Flora Servis FIT 15 brusle, N4
	kus
	1,00
	 
	 

	77
	7990000150
	D + M cvičebního prvku fy Flora Servis FIT21 twister, N5
	kus
	1,00
	 
	 

	78
	7990000210
	D + M betonové lavičky s plast. prkny ADVAS LBPO2, M1
	kus
	5,00
	 
	 

	 
	 
	lavička ADVAS betonová s plastovými prkny

	79
	7990000220
	D + M odpadkového betonového koše s kovovým krytem, OK 012, M2
	kus
	3,00
	 
	 

	80
	7990000430
	D + M herních prvků KLIMSPORT stůl na stolní tenis se síťkou kovovou, N3
	kus
	1,00
	 
	 

	81
	7990000910
	D + M nerozbitné branky SAM 3x2m s košem N1
	kus
	2,00
	 
	 

	 
	 
	Nerozbitná branka 3x2 m z galvanizované oceli s basketbalovým košem pro použití především na veřejných hřištích.

	 
	 
	Součástí dodávky jsou potřebné zemní kotvy, ocelová deska s basketbalovým košem a řetězovou sítí.

	82
	102050022
	Sloupky volejbalové, alu, elox. kruhové včetně pouzdra
	pár
	1,00
	 
	 

	83
	110025128
	Objímka na volejbalové sloupky s háčkem - 90mm pozinkovaná
	kus
	1,00
	 
	 

	84
	110025129
	Objímka na volejbalové sloupky s kladkou - 90mm pozinkovaná
	kus
	1,00
	 
	 

	85
	110025130
	Naviják na volejbalové sloupky  - 90 mm pozinkovaný
	kus
	1,00
	 
	 

	86
	110030216
	Volejbal. síť-černá, ocel.lanko,i nohejbal, 12,8m PPHF
	kus
	1,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	799 Ostatní
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	 

	87
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
	t
	9,05
	 
	 

	88
	979981101R00
	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t 
	t
	8,14
	 
	 

	89
	979981101T00
	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t 
	t
	0,90
	 
	 

	 
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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	01
	Sportoviště v ulici Branecká
	 
	Měrná jednotka
	 

	Stavba
	Název stavby
	 
	 
	Počet jednotek
	 

	13101
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	Stavební díl
	 
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1
	Zemní práce
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Komunikace
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	94
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	0
	0
	0
	0
	0

	99
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	0
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	767
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	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Oborová přirážka
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Přesun stavebních kapacit
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Mimostaveništní doprava
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Provoz investora
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	Rezerva rozpočtu
	 
	 
	 
	0
	 
	0
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	0


	Slepý rozpočet

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	13101 Sportoviště v ulici Branecká
	 
	Rozpočet:
	13101.1.Z0
	 

	Objekt :
	01 Sportoviště v ulici Branecká
	 
	Sportoviště v ulici Branecká

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	1
	111201101R00
	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 
	m2
	66,00
	 
	 

	 
	 
	prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky

	 
	 
	prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky:66
	66,00
	 
	 

	2
	111207111R00
	Prořez porostu do 60 mm 5 ks/m2, svah 1:4 
	m2
	1 250,00
	 
	 

	 
	 
	celková plocha úprav činí cca 3200 m2

	 
	 
	zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu

	 
	 
	účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě

	3
	111207211R00
	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:4 
	m2
	1 250,00
	 
	 

	 
	 
	celková plocha úprav činí cca 3200 m2

	 
	 
	zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu

	 
	 
	účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě

	4
	111212111R00
	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5 
	m2
	680,00
	 
	 

	 
	 
	celková plocha úprav činí cca 3200 m2

	 
	 
	zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu

	 
	 
	účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě

	5
	111212131R00
	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem 
	m2
	20,00
	 
	 

	 
	 
	celková plocha úprav činí cca 3200 m2

	 
	 
	zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu

	 
	 
	účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě

	6
	112101101R00
	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm 
	kus
	1,00
	 
	 

	 
	 
	odstranění jedné vykloněné vzrostlé hrušně 

	7
	112201101R00
	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm 
	kus
	1,00
	 
	 

	8
	121101101R00
	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 
	m3
	19,50
	 
	 

	 
	 
	Realizace stavebního záměru vyžaduje skrývku ornice (s travinou a drny) v ploše o rozměrech  26 x 15 m. 

	 
	 
	Uvažováno v tl. 50 mm (pouze vegetace - drny)

	 
	 
	26*15*0,05
	19,50
	 
	 

	9
	133201109R00
	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 
	m3
	0,86
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2
	0,86
	 
	 

	10
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
	m3
	0,86
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2
	0,86
	 
	 

	11
	162201203R00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 
	m3
	3,99
	 
	 

	 
	 
	výkopek ze základů pro lavičky, sloupky atd.

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2
	0,86
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:
	 
	 
	 

	 
	 
	(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25
	1,84
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5
	15,98
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	15,98
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25
	0,78
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415
	0,06
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25
	0,45
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	 
	 
	 

	12
	162301401R00
	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m 
	kus
	10,00
	 
	 

	13
	162301411R00
	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m 
	kus
	1,00
	 
	 

	14
	162301421R00
	Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m 
	kus
	1,00
	 
	 

	15
	162301501R00
	Vodorovné přemístění křovin do  5000 m 
	m2
	66,00
	 
	 

	 
	 
	prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky:66
	66,00
	 
	 

	16
	162301509T00
	Vodorovné přemístění křovin za dalších 5000 m 
	m2
	66,00
	 
	 

	 
	 
	prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky:66
	66,00
	 
	 

	17
	162301901R00
	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm 
	kus
	10,00
	 
	 

	18
	162301911R00
	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm 
	kus
	1,00
	 
	 

	19
	162301921R00
	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm 
	kus
	1,00
	 
	 

	20
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
	m3
	3,99
	 
	 

	 
	 
	přebytečné výkopky

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2
	0,86
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:
	 
	 
	 

	 
	 
	(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25
	1,84
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5
	15,98
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	15,98
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25
	0,78
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415
	0,06
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25
	0,45
	 
	 

	21
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
	m3
	39,88
	 
	 

	 
	 
	za dalších 10 km, celkem do 20 km

	 
	 
	bez ornice

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2*10
	8,64
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:
	 
	 
	 

	 
	 
	(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25*10
	18,38
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5
	15,98
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	15,98
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25*10
	7,78
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415*10
	0,57
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25*10
	4,52
	 
	 

	22
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
	m3
	3,99
	 
	 

	 
	 
	uložení přebytečné zeminy na skládku

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2
	0,86
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:
	 
	 
	 

	 
	 
	(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25
	1,84
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5
	15,98
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	15,98
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25
	0,78
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415
	0,06
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25
	0,45
	 
	 

	23
	174201201R00
	Zásyp jam po pařezech D 30 cm 
	kus
	1,00
	 
	 

	24
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 
	m2
	50,00
	 
	 

	 
	 
	Poznámky:

	 
	 
	1. V položce jsou zakalkulovány i náklady na pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po provedení výsevu.

	 
	 
	2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání travního semene, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 5%.

	 
	 
	3. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání hnojiva, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 8%.

	25
	180404111R00
	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici 
	m2
	390,00
	 
	 

	 
	 
	26*15
	390,00
	 
	 

	26
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 
	m2
	390,00
	 
	 

	 
	 
	26*15
	390,00
	 
	 

	27
	181301103R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 
	m2
	390,00
	 
	 

	 
	 
	26*15
	390,00
	 
	 

	28
	182303111R00
	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině 
	m2
	20,00
	 
	 

	29
	182303111R00
	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině 
	m2
	390,00
	 
	 

	 
	 
	zde míněno doplnění substrátem

	 
	 
	26*15
	390,00
	 
	 

	30
	183101311R00
	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,01 m3, 1:5 
	kus
	320,00
	 
	 

	 
	 
	Tavola:25/0,5
	50,00
	 
	 

	 
	 
	Růže:30*9
	270,00
	 
	 

	31
	183101313R00
	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5 
	kus
	5,00
	 
	 

	 
	 
	Katalpa:5
	5,00
	 
	 

	32
	183204112R00
	Výsadba trvalek prostokořenných 
	kus
	320,00
	 
	 

	 
	 
	Tavola:25/0,5
	50,00
	 
	 

	 
	 
	Růže:30*9
	270,00
	 
	 

	33
	183403141R00
	Obdělání půdy rytím starého trávníku, v rovině 
	m2
	54,00
	 
	 

	 
	 
	záhon pro tavolu

	 
	 
	záhon pro živý plot z růží

	 
	 
	záhon pro tavolu:24
	24,00
	 
	 

	 
	 
	záhon pro živý plot z růží:30
	30,00
	 
	 

	34
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 
	m2
	50,00
	 
	 

	35
	183551411RX0
	Úprava půdy rot. kypřičem 15 cm, do 5 ha, do 5 st. 
	har
	0,04
	 
	 

	 
	 
	26*15/10000
	0,04
	 
	 

	36
	184102114R00
	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině 
	kus
	5,00
	 
	 

	 
	 
	Katalpa:5
	5,00
	 
	 

	37
	184802111R00
	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině 
	m2
	390,00
	 
	 

	 
	 
	26*15
	390,00
	 
	 

	38
	184921093R00
	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina 
	m2
	54,00
	 
	 

	 
	 
	záhon pro tavolu:24
	24,00
	 
	 

	 
	 
	záhon pro živý plot z růží:30
	30,00
	 
	 

	39
	185802113R00
	Hnojení umělým hnojivem v rovině 
	t
	0,01
	 
	 

	 
	 
	30 g/ m2 při zpracování podkladu

	 
	 
	5 g/m2 po prvním pokosení

	 
	 
	26*15*(30+5)/1000000
	0,01
	 
	 

	40
	185804312R00
	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 
	m3
	2,16
	 
	 

	 
	 
	první zálivka po založení - trvalkový záhon, živý plot

	 
	 
	2 x 20 l/m2

	 
	 
	záhon pro tavolu:24*20/1000*2
	0,96
	 
	 

	 
	 
	záhon pro živý plot z růží:30*20/1000*2
	1,20
	 
	 

	41
	185851111R00
	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km 
	m3
	2,16
	 
	 

	 
	 
	záhon pro tavolu:24*20/1000*2
	0,96
	 
	 

	 
	 
	záhon pro živý plot z růží:30*20/1000*2
	1,20
	 
	 

	42
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4 
	m3
	3,99
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2
	0,86
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:
	 
	 
	 

	 
	 
	(18+8)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25
	1,84
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5
	15,98
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	15,98
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1*3,1415*0,3*0,3*0,25
	0,78
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	pro sloupek s provozním řádem:0,8*0,3*0,3*0,25*3,1415
	0,06
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8*3,1415*0,3*0,3*0,25
	0,45
	 
	 

	43
	00572422
	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI
	kg
	2,50
	 
	 

	 
	 
	Ideální k dosetí a rychlé regeneraci poškozených a zničených míst v dříve založených trávnících parků, zahrad a hřišť. Složení směsi umožní rychlé oživení Vašeho trávníku s následným plným zapojením.

	 
	 
	50*50/1000
	2,50
	 
	 

	44
	00572440
	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI
	kg
	21,06
	 
	 

	 
	 
	26*15*50/1000
	19,50
	 
	 

	 
	 
	ztratné 8%:19,5*8/100
	1,56
	 
	 

	45
	02654935.C
	Tavola kalinolistá - Physocarpus opulifolius
	kus
	50,00
	 
	 

	 
	 
	25/0,5
	50,00
	 
	 

	46
	02654939
	Katalpa trubačovitá - Catalpa bignonioides
	kus
	5,00
	 
	 

	47
	02656023.C
	Růže mnohokvětá - Rosa multiflora
	kus
	270,00
	 
	 

	 
	 
	30*9
	270,00
	 
	 

	48
	10371500
	Substrát zahradnický B  VL
	m3
	21,45
	 
	 

	 
	 
	26*15*0,05
	19,50
	 
	 

	 
	 
	přípočet 10%:19,5*10/100
	1,95
	 
	 

	49
	10391100
	Kůra mulčovací VL
	m3
	5,40
	 
	 

	 
	 
	záhon pro tavolu:24*0,1
	2,40
	 
	 

	 
	 
	záhon pro živý plot z růží:30*0,1
	3,00
	 
	 

	50
	25191158
	Trávníkové hnojivo po 10 kg
	Kg
	13,65
	 
	 

	 
	 
	30 g/ m2 při zpracování podkladu 

	 
	 
	5 g/m2 po prvním pokosení

	 
	 
	26*15*(30+5)/1000
	13,65
	 
	 

	51
	25234000.A
	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru
	l
	1,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	 

	52
	264311100T00
	Vrty zemním vrtákem prům.do 300 mm hl.do 1 m hor.3 
	m
	44,20
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:
	 
	 
	 

	 
	 
	(18+8)*1
	26,00
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5
	15,98
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	15,98
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*1
	11,00
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	pro sloupek s provozním řádem:0,8
	0,80
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*0,8
	6,40
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	 
	 
	 

	53
	271531113R00
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 
	m3
	0,27
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 1250 mm:(18+8)*3,1415*0,3*0,3*0,25*0,1
	0,18
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5
	15,98
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	15,98
	 
	 

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*3,1415*0,3*0,3*0,25*0,1
	0,08
	 
	 

	 
	 
	pro sloupek s provozním řádem:3,1415*0,3*0,3*0,25*0,1
	0,01
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	 
	 
	 

	54
	275313621R00
	Beton základových patek prostý C 20/25 
	m3
	2,52
	 
	 

	 
	 
	patky pro sloupky oplocení výšky 4 m

	 
	 
	patky prokotvení fotbalových branek

	 
	 
	pro sloupky oplocení výšky 4 m:(6+5)*3,1415*0,3*0,3*0,25*0,8
	0,62
	 
	 

	 
	 
	pro patky kotvení fotbalových branek:4*2*3,1415*0,3*0,3*0,8
	1,81
	 
	 

	 
	 
	Mezisoučet
	2,43
	 
	 

	 
	 
	přípočet za betonáž do výkopu 3,5%:2,4315*3,5/100
	0,09
	 
	 

	55
	275313711R00
	Beton základových patek prostý C 25/30 
	m3
	0,86
	 
	 

	 
	 
	pod základy laviček

	 
	 
	patky pod lavičky:0,6*0,4*0,9*2*2
	0,86
	 
	 

	56
	275351215R00
	Bednění stěn základových patek - zřízení 
	m2
	1,20
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:(0,6+0,4)*2*0,15*2*2
	1,20
	 
	 

	57
	275351216R00
	Bednění stěn základových patek - odstranění 
	m2
	1,20
	 
	 

	 
	 
	patky pod lavičky:(0,6+0,4)*2*0,15*2*2
	1,20
	 
	 

	 
	Celkem za
	2 Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 

	58
	338171112R00
	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30 
	kus
	26,00
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	18+8
	26,00
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5
	15,98
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	15,98
	 
	 

	59
	553901801
	Sloupek pozink 48x1,5x2050 mm vč. čepičky a příchytek nap. drátu
	kus
	18,00
	 
	 

	 
	 
	barva zelená 

	 
	 
	18
	18,00
	 
	 

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 

	 
	 
	(2,74+13,57+20,45+3,18)/2,5
	15,98
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	15,98
	 
	 

	60
	553901802
	Vzpěra pozink 48x1,5x2050 mm vč. spoj. mat.
	kus
	8,00
	 
	 

	 
	 
	barva zelená 

	 
	Celkem za
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	 

	61
	594111110
	Dlažba z jednotl.kamenů,lože z kam.těž.do 5 cm 
	kus
	32,00
	 
	 

	 
	 
	zde osazení tzv. šlapáků 

	62
	58284185
	Šlapák malý "Beton Brož"
	kus
	32,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	5 Komunikace
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	 

	63
	941955003R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 
	m2
	37,80
	 
	 

	 
	 
	pro montáž oplocení výšky 4 m

	 
	 
	(17,5+14)*1,2
	37,80
	 
	 

	 
	Celkem za
	94 Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	64
	998231311R00
	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km 
	t
	48,99
	 
	 

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 

	65
	7675530000
	D + M systémového oplocení výška 4 m
	m
	31,50
	 
	 

	 
	 
	Základní a ekonomická varianta síťového oplocení COURT 

	 
	 
	Sloupek - ocelová trubka kruhového průřezu o pr. 76 mm

	 
	 
	Lanka z nerezavějící oceli pr. 5 mm

	 
	 
	Vodorovné výztuhy - ocelová trubka kruhového průřezu o pr. 42,4 mm

	 
	 
	17,5+14
	31,50
	 
	 

	66
	767911120R00
	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát 
	m
	39,94
	 
	 

	 
	 
	2,74+13,57+20,45+3,18
	39,94
	 
	 

	67
	767 67-0021
	M + D silonové sítě na oplocení s oky PL 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení
	m2
	126,00
	 
	 

	 
	 
	(17,5+14)*4
	126,00
	 
	 

	68
	31327501
	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1250mmFluidex
	m
	41,94
	 
	 

	 
	 
	2,74+13,57+20,45+3,18
	39,94
	 
	 

	 
	 
	ztratné 5%:39,94*5/100
	2,00
	 
	 

	69
	31327501.C
	Doplňky k oplocení - vázací drát nebo sponky napínací strojky
	Kč
	3 000,00
	 
	 

	70
	998767201R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 
	%
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	799
	Ostatní
	 
	 
	 
	 

	71
	7990000210
	D + M betonové lavičky s plast. prkny ADVAS LBPO2, M1
	kus
	2,00
	 
	 

	 
	 
	lavička ADVAS betonová s plastovými prkny

	72
	7990000220
	D + M odpadkového betonového koše s kovovým krytem, OK 012, M2
	kus
	2,00
	 
	 

	73
	7990000910
	D + M nerozbitné fotbalové branky Hercules 3x2m N1
	kus
	2,00
	 
	 

	 
	 
	Dodávka zahrnuje 4 ks kotvících prvků pro zabetonování a speciální síť Herkules.

	 
	 
	 

	 
	 
	Bezpečností upozornění:

	 
	 
	Volně stojící fotbalové branky musí být dle norem zajištěny proti převrácení pomocí kotvících systémů.

	74
	7990010020
	D + M zahradního prvku Beton Brož stůl typ letokruh, M2
	kus
	2,00
	 
	 

	 
	 
	 

	75
	7990010030
	D + M zahradního prvku Beton Brož sedák typ letokruh, M3
	kus
	10,00
	 
	 

	 
	 
	 

	76
	7990020000
	D + M provozního a návštěvního řádu s ocelovým sloupkem
	kus
	1,00
	 
	 

	 
	 
	Provozní a návštěvní řád hřiště: ocelový sloupek + destička pro umístění provozního řádu hřiště.

	 
	 
	Výška sloupku 1,6m, destička šroubovaná - plech ocel cca tl. 1,2 mm, rozměr cca 420 x 30 mm (nátěr základ + vrchní email -zelená  mat).

	 
	Celkem za
	799 Ostatní
	 
	 
	 
	 


�












- 2 -

